논문 공동 작업 업무 지시서

서울시 저소득 독거노인의 소득 기반 거주지 분리 측도 분析  |  작성일: 2026-06-09

1. 제출 일정

| 담당자 | 마감일 | 전달 대상 |
| --- | --- | --- |
| 영서 · 유나 | 6월 12일 (목) 자정 | 서기 |
| 승원 | 6월 12일 (목) 자정 | 서기 |
| 서기 | 6월 14일 (토) 오전 중 | 진 |
| 진 (최종 투고) | 6월 14일 (토) 마감 | 학회지 시스템 |

⚠️  마감일 엄수 요청. 서기의 최종 포맷팅 작업(목~토)을 위해 목요일 자정까지 반드시 전달 바랍니다.

2. 담당자별 업무 범위

영서 · 유나  |  서론 / 연구방법 / 결과 및 논의

담당 섹션: 1. 서론  |  3. 연구방법  |  4. 결과 및 논의

초안 가이드(논문_초안_v2.docx) 기반으로 각 단락 작성

각 단락 앞의 핵심 논리 / 확장 예시를 참고해 내용 방향 확인

확장 예시를 그대로 복붙하지 말고, 본인이 소화한 언어로 재작성

인용 기반 서술은 반드시 원문 직접 확인 후 작성 — 이것이 가장 중요한 요청사항

[SW] 태그가 붙은 인용(승원씨 정리본 기반)은 원문 논문을 열어 해당 주장이 실제로 있는지 확인

확인된 인용만 남기고, 원문과 다르면 문장 자체를 수정

LLM이 인용 내용을 만들어냈을 가능성이 있으므로 출처 없는 주장은 삭제

Figure 삽입 시 통일 기준 준수 (3절 참고)

지도학회지 본문 작성 양식 준수 (4절 참고)

참고문헌은 처음부터 EndNote로 삽입 — 나중에 수동 정리하지 않아도 되도록

승원  |  참고문헌 정리 및 검증

담당 섹션: 참고문헌 전체

현재 초안에 사용된 모든 참고문헌의 서지 정보 최종 확인

저자명 / 연도 / 제목 / 저널명 / 권호 / 페이지 / DOI 완전히 맞는지 체크

⚠️ 팀원 확인 필요 항목(논문_초안_가이드.md 하단 테이블 참고) 우선 처리

[SW] 태그 인용 7건 원문 확인 — 해외선행연구.xlsx에 정리해두었던 논문들

Cartone(2025), de Sousa Filho(2022), Owens(2016)

Qin et al.(2024), Menec(2019), Ku(2021), Kim et al.(2021)

각 논문 원문 확인 후: 맞으면 [SW] 태그 제거, 틀리면 수정 또는 삭제

국내 문헌 서지 최종 확인

이희연·이다예·유재성(2015) — 정확한 제목·권호 확인

안용한·김영호(2023) — 정확한 제목·권호 확인

EndNote 라이브러리로 전체 참고문헌 등록 후 지도학회지 스타일로 출력

참고문헌 파일(Word) 별도 전달 — 서기에게 목요일까지

서기  |  초록 · 결론 작성  +  전체 최종 포맷팅

담당 섹션: 초록  |  결론  |  전체 최종 포맷 검토

초록 및 결론 작성 (논문_초안_v2.docx 핵심 논리·확장 예시 참고)

초록: 4단락 구조 (문제 제기 → 방법론 → 핵심 결과 → 연구 의미)

결론: 연구 요약 → 이론적 기여 → 한계 → 향후 연구 순서

초록·결론도 수치 인용 포함되므로 본문과 수치 일치 여부 확인

영서·유나·승원 전달 파일 취합 후 전체 포맷 최종 점검

지도학회지 양식 기준 폰트·여백·줄간격·제목 스타일 통일

Figure·Table 번호 순서, 캡션 형식 일치 여부 확인

참고문헌 EndNote 출력본과 본문 인용 번호 최종 대조

⚠️ 표시 미해결 항목 없는지 전체 검색 후 처리

완성 파일 토요일 오전 중 진에게 전달

3. 공통 주의사항

① 인용 팩트체크 — 가장 중요

이 논문은 여러 명이 LLM을 활용해 협업한 결과물입니다. LLM 할루시네이션으로 인해 실제 논문에 없는 주장이 인용으로 달렸을 가능성이 있습니다. 우리 이름으로 투고하는 논문이므로 인용된 모든 문헌은 원문을 직접 확인하고 작성해 주세요.

원문을 읽지 않고 인용을 달지 말 것

확인 안 된 인용은 차라리 삭제하는 것이 나음

문장이 맞더라도 인용 논문이 실제로 그 주장을 하는지 확인 필요

② 지도학회지 양식 준수

투고 대상: 한국지도학회지 (KCI 등재지)

양식 파일은 학회 홈페이지에서 다운로드 후 적용

폰트: 본문 신명조 10pt / 영문 Times New Roman 10pt (학회 양식 확인 후 적용)

줄간격, 여백, 제목 스타일 학회 양식 기준으로 통일

서기가 최종 포맷팅 점검하지만, 작성 시부터 양식 맞춰서 주면 수고가 줄어듦

③ Figure · Table 통일 기준

해상도: 300 dpi 이상 (지도 이미지 포함)

폰트: 맑은 고딕 또는 나눔고딕 통일 (그림 안 텍스트 포함)

범례 디자인: 색상 팔레트 통일 — 집중 극(붉은 계열) / 배제 극(파란 계열) / 중립(회색)

캡션 형식: "Figure N. 내용 설명." / "Table N. 내용 설명." — 마침표로 끝냄

그림 크기: 단단(single column) 또는 전단(full width) 중 하나로 통일

④ LLM 활용 가이드

LLM 활용 적극 권장 — 단, 결과물은 반드시 본인이 검토하고 수정

AI 티 나는 표현 가급적 줄이기

"~임을 알 수 있다", "~라 할 수 있다", "~는 매우 중요하다" 등 완곡·과장 표현 자제

수동태 과다 사용 자제 — 능동형으로 직접 서술

한 문장이 지나치게 길어지지 않도록 (2~3행 이내)

원고 제출 전 본인이 소리 내어 읽어보기 — 어색한 부분 자연스럽게 수정

⑤ 참고문헌 EndNote 사용 필수

모든 인용은 처음부터 EndNote로 삽입 — 수동 입력 금지

스타일: 지도학회지 인용 스타일 적용 (승원이 라이브러리 공유 예정)

나중에 수동 정리하는 것이 훨씬 번거로우니 처음부터 필수

4. 전체 일정 한눈에 보기

| 날짜 | 담당 | 할 일 | 전달 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/9 (화) 오늘 | 전원 | 이 지시서 확인 및 초안 v2 파일 수령 | — |
| 6/9~6/12 | 영서·유나 | 서론·방법·결과 작성 + 인용 팩트체크 | → 서기 |
| 6/9~6/12 | 승원 | 참고문헌 전체 검증 + EndNote 라이브러리 | → 서기 |
| 6/12 (목) 자정 | 영서·유나·승원 | 마감 — 서기에게 파일 전달 | → 서기 |
| 6/12~6/14 | 서기 | 초록·결론 작성 + 전체 포맷팅 최종 점검 | → 진 |
| 6/14 (토) 오전 | 서기 → 진 | 최종 완성본 전달 및 투고 준비 | → 학회 |

5. 참고 파일 안내

아래 파일들을 공유 드립니다. 작업 전 반드시 확인해 주세요.

| 파일명 | 내용 | 주요 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 논문_초안_v2.docx | 전체 초안 + 단락별 핵심 논리·확장 예시 포함 가이드 | 전원 |
| 논문_초안_가이드.md | 섹션별 작성 원칙, [SW] 인용 안내, 팀원 확인 필요 항목 테이블 | 전원 |
| 해외선행연구.xlsx | 승원 정리 해외 선행연구 19편 (서지 확인 기준) | 영서·유나·승원 |

투고 여부 결정: 홍교수님 월요일(6/16) 피드백이 너무 절망적이지 않으면 한국지도학회지에 우선 투고 예정. 1차 리비전 수정은 각 파트 담당자가 진행, 논문 등록·투고 심사 등 전반적인 행정 절차는 진이 담당합니다.